| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 15.06.2021 г. № 209-од г. Кувандык Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению горячим здоровым питанием обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных организациях Кувандыкского городского округа |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ от 29.12.2018 №1940-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области на 2019-2024 годы» (с изменениями от 28.05.2021 №664-од), и  в целях создания условий для качественного обеспечения горячим здоровым питанием обучающихся 1-11 классов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению горячим здоровым питанием обучающихся 1-11 классов Кувандыкского городского округа согласно приложению.

- Руководителям общеобразовательных организаций назначить приказом по учреждению ответственных лиц за выполнение Плана мероприятий.

- Главному специалисту управления образования Петровой Н.А. организовать выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению горячим здоровым питанием обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных организациях Кувандыкского городского округа.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                  А.Н. Самойлов

УТВЕРЖДЕН

Приказом управления образования

от 15.06.2021 № 209-од

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  («дорожная карта»)

по обеспечению горячим здоровым питанием обучающихся 1-11 классов

в общеобразовательных организациях Кувандыкского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных организаций, ответственными за питание, поварами школьных столовых по вопросу соблюдения и выполнения норм СанПиН в организации питания школьников с привлечением Роспотребнадзора | Ежемесячно | Управление образования | Протоколы мероприятий |
|  | Анализ технический и инфраструктурной готовности пищеблоков в общеобразовательных организациях | 10.08.2021 | Управление образования, руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков. Определение проблем и формирование механизмов их решения. |
|  | # Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке единого примерного меню, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | до 15.08.2021, далее – по мере необходимости | Управление образования, Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором |
|  | Разработка и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до 15.08.2021, далее – по мере необходимости | Управление образования, Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании диабет, целиакия и др. |
|  | Мониторинг охвата обучающихся 1-11 классов горячим здоровым питанием | Ежемесячно | Управление образования, руководители образовательных организаций | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся горячим питанием – 100% |
|  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся, основанный на принципах ХАССП | 2 раза в год | Управление образования, Руководители образовательных организаций | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания (2 раза в год до 25 июля и 25 января) |
|  | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся в соответствии с разработанными МР 2.4.0180-20 | Ежемесячно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение проведения общественного родительского контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания -100% |
|  | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню в разделе «food» | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню - 100% |
|  | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся – 100% |
|  | Организация разъяснительную работу с родителями (законными представителями) об их ответственности по обеспечению детей полноценным питанием в период обучения в школе, о нормах действующего законодательства по вопросу организации горячего здорового питания. | Постоянно | Руководители образовательных организаций | Информирование родителей 5-11 классов по обеспечению детей полноценным питанием |
|  | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных организациях: специалистов, состоящих в штате образовательной организации поваров, кухонных работников и пр. | Постоянно | Руководители образовательных организаций | - количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации - обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами – 100% |