Приложение к приказу

От 08.12.2021г.№38

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС HOO и ФГОС ООО

|  |  | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС HOO и ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС |  | Октябрь- ноябрь 2021 г | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей гpyппe |  | руководитель ОО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новьгй ФFOC HOO и ООО |  | Октябрь- ноябрь 2021 г | Приказы ОО об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС HOO и ООО |  | руководитель ОО |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС HOO и ООО |  | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС HOO и ООО |  | Рабочая группа администрация ОО |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно- правовьіх документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО |  | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФFOC HOO и ФГОС ООО |  | Рабочие группы, администрация ОО |
| 1.5. | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 годов |  | До конца 2021- 22 уч. года и ежегодно до 2027 г | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО |  | Руководитель ОО |
| 1.6. | Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новый ФГОС HOO и ООО с 1 сентября 2022 года |  | Май- июль 2022 г | Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС HOO и ООО |  | Руководитель ОО |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС HOO и ООО. |  | До 1 сентября 2022 г и далее мере | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |  | Руководитель ОО |

|  |  | необходимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете | август 2022 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС HOO и ООО | Руководитель ОО, |
| 1.9. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО. | До 1 сентября 2022 г | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО | Рабочая группа администрация ОО |
| 1.10. | Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы HOO и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | До июля 2022 г | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП HOO и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов | администрация ОО |
| 1.11. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебным планов HOO и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO и ООО | Ежегодно | Аналитическая справка | Рабочая группа |
| 1.12. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO и ООО | По мере необходимости | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений. | Администрация ОО |
| 1.13. | Формирование плана функционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | Сентябрь, ежегодно с 2022 по 2027 г | План функционирования BCOKO на учебный год. Аналитические справки по результатам BCOKO | Администрация ОО |

| 1.14. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных | По мере необходимости | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии. | администрация ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. | Администрация ОО, Методический центр |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 2027 г до 1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Администрация ОО, учителя- предметники |
| 2.3. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | Ежегодно до 2027 г до 1 сентября | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. | администрация ОО |
| 2.4. | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС HOO и ООО | Ежегодно с 2022 по 2027 г | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |  |
| 2.5. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Наличие специальной страницы на сайте методического центра |  |
| 2.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | Пакет методических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO |  |
| 2.7. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП HOO и ООП ООО. | Администрация ОО, |
|  | 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГOC ООО |  |  |  |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС HOO и ООО должностных инструкций | До 1 сентября 2022 г | Должностные инструкции | Руководитель ОО |

|  | работников образовательной организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого- педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Планы специалистов сопровождения |  |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС. | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГOC HOO и ООО |  |
| 3.4. | Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течение всего периода с 2021 по 2027 г | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Администрация ОО |
|  | 4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП HOO и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО | Администрация ОО, |
| 4.2. | Комплектование библиотек YMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 г | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Администрация ОО, |
| 4.3. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторные работ и опытно- экспериментальной деятельности. | руководитель ОО |

| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГOC ООО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | руководитель ОО |
| 5.2. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. | Постоянно | Использование TOP и ЦОС при реализации ООП HOO и ООО. | Администрация ОО |
| 5.3 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | постоянно | Размещенные на сайте ОО информации по новым ФFOC | руководитель ОО |
| 5.4. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Администрация ОО |
| 5.5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО. | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО. | Администрация ОО |
|  | 6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС |  |  | ООО |
| 6.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФFOC. | Управление образования, руководитель ОО |
| 6.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финaнcoвo-xoзяйcтвeнщoй деятельности на 2022 г и последующие годы | Управление образования, руководитель ОО |
| 6.3. | Корректировка локальных актов, | Ежегодно | Формирование нормативной правовой базы, | Управление |

|  | регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  | регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | образования, руководитель ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости | Доп. соглашения | Руководитель ОО |